## Sheet1
任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 完成百分比 | 备注
自动计划 | 详细设计 | 31 个工作日 | 2018-12-20 | 2019-02-04 |  |  | 2%
自动计划 | 原型设计 | 31 个工作日 | 2018-12-20 | 2019-02-04 |  |  | 3%
自动计划 | 我的首页(原型图) | 2 个工作日 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 2 | 梁飞 | 100% | 8张效果图
自动计划 | 文件管理(架构图) | 5 个工作日 | 2018-12-25 | 2019-01-02 | 21 |  | 0%
自动计划 | 文件管理(架构图)制作 | 3.5 个工作日 | 2018-12-25 | 2018-12-28 |  |  | 0%
自动计划 | 工作文件管理 | 1 个工作日 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 预归档库管理 | 1 个工作日 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 24 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 在线归档接收 | 0.5 个工作日 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 25 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 离线数据包接收 | 0.5 个工作日 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 26 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 归档计划反馈 | 0.5 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 27 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 文件管理(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 23 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 文件管理(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 29 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 档案管理(架构图) | 6 个工作日 | 2018-12-25 | 2019-01-03 | 21 |  | 0%
自动计划 | 档案管理(架构图)制作 | 4.5 个工作日 | 2018-12-25 | 2019-01-02 |  |  | 0%
自动计划 | 著录整理 | 1 个工作日 | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  | 王永生 | 0%
自动计划 | 馆藏档案 | 1 个工作日 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 33 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案四性检测 | 0.5 个工作日 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 34 | 王永生 | 0%
自动计划 | 库房管理 | 0.5 个工作日 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 35 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案鉴定 | 0.5 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 36 | 王永生 | 0%
自动计划 | 监控预警 | 0.5 个工作日 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 37 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案盒管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 38 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案管理(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 32 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 档案管理(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 40 | 王永生 | 0%
自动计划 | 系统管理(架构图) | 5.5 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-10 | 22 |  | 0%
自动计划 | 系统管理(架构图)制作 | 4 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-08 |  |  | 0%
自动计划 | 组织机构管理 | 1 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 权限管理 | 1 个工作日 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 44 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 业务流程管理 | 1 个工作日 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 45 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 系统安全管理 | 1 个工作日 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 46 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 系统管理(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 43 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 系统管理(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 48 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 基础数据管理(架构图) | 9.5 个工作日 | 2019-01-04 | 2019-01-17 | 31 |  | 0%
自动计划 | 基础数据管理(架构图)制作 | 8 个工作日 | 2019-01-04 | 2019-01-15 |  |  | 0%
自动计划 | 初始元数据管理 | 1 个工作日 | 2019-01-04 | 2019-01-04 |  | 王永生 | 0%
自动计划 | 库结构定义 | 1 个工作日 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 52 | 王永生 | 0%
自动计划 | 表单管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 53 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案分类树管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 54 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案鉴定设置 | 0.5 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 55 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案关联设置 | 0.5 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 56 | 王永生 | 0%
自动计划 | 利用配置 | 0.5 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 57 | 王永生 | 0%
自动计划 | 字段对应设置 | 0.5 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 58 | 王永生 | 0%
自动计划 | 归档模板管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 59 | 王永生 | 0%
自动计划 | 词库管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 60 | 王永生 | 0%
自动计划 | 全宗管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 61 | 王永生 | 0%
自动计划 | 报表管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 62 | 王永生 | 0%
自动计划 | 格式转换日志 | 0.5 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 63 | 王永生 | 0%
自动计划 | 电子签名日志 | 0.5 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 64 | 王永生 | 0%
自动计划 | 基础数据管理(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 51 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 基础数据管理(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 66 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案利用(架构图) | 6.5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 50 |  | 0%
自动计划 | 档案利用(架构图)制作 | 5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-24 |  |  | 0%
自动计划 | 档案检索 | 1 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-18 |  | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案统计 | 1 个工作日 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 70 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案编研 | 1 个工作日 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 71 | 王永生 | 0%
自动计划 | 专题库浏览 | 0.5 个工作日 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 72 | 王永生 | 0%
自动计划 | 多媒体浏览 | 0.5 个工作日 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 73 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案知识库 | 0.5 个工作日 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 74 | 王永生 | 0%
自动计划 | 利用管理 | 0.5 个工作日 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 75 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案利用(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 69 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 档案利用(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 77 | 王永生 | 0%
自动计划 | 归档计划管理(架构图) | 3 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 42 |  | 0%
自动计划 | 归档计划(架构图)制作 | 2 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-14 |  |  | 0%
自动计划 | 归档计划维护 | 1 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-11 |  | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 归档计划看板 | 1 个工作日 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 81 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 归档计划(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 80 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 归档计划(架构图)修改 | 0.5 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 83 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 在线监督管理(架构图) | 2 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 79 |  | 0%
自动计划 | 在线监督管理(架构图)制作 | 1 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-16 |  | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 在线监督管理(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 86 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 在线监督管理(架构图)修改 | 0.5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 87 | 戚海涛 | 0%
自动计划 | 档案工作评价(架构图) | 4 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-08 | 22 |  | 0%
自动计划 | 档案工作评价(架构图)制作 | 3 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-07 |  |  | 0%
自动计划 | 工作评价模板维护 | 1 个工作日 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 在线工作评价 | 1 个工作日 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 91 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 工作评价汇总 | 1 个工作日 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 92 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 档案工作评价(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 90 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 档案工作评价(架构图)修改 | 0.5 个工作日 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 94 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 移动客户端(架构图) | 6 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-16 | 89 |  | 0%
自动计划 | 移动客户端(架构图)制作 | 1.5 个工作日 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |  | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 移动客户端(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 97 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 移动客户端(效果图)制作 | 2.5 个工作日 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 98 | 梁飞 | 0%
自动计划 | 移动客户端(效果图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 99 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 移动客户端(设计图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 100 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 个人中心(架构图) | 6.5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 96 |  | 0%
自动计划 | 个人中心(架构图)制作 | 5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-23 |  |  | 0%
自动计划 | 我的消息 | 0.5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的待办 | 0.5 个工作日 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 104 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的收藏 | 0.5 个工作日 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 105 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的推荐 | 0.5 个工作日 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 106 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的订阅 | 0.5 个工作日 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 107 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的暂存架 | 0.5 个工作日 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 108 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的利用 | 0.5 个工作日 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 109 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的浏览 | 0.5 个工作日 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 110 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 我的搜索词 | 0.5 个工作日 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 111 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 权限申请 | 0.5 个工作日 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 112 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 个人中心(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 103 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 个人中心(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 114 | 刘健辰 | 0%
自动计划 | 档案门户(架构图) | 6 个工作日 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 68 |  | 0%
自动计划 | 档案门户(架构图)制作 | 2 个工作日 | 2019-01-28 | 2019-01-29 |  |  | 0%
自动计划 | 进行门户后台维护 | 1 个工作日 | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 王永生 | 0%
自动计划 | 门户前端展示 | 1 个工作日 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 118 | 王永生 | 0%
自动计划 | 档案门户(架构图)确认 | 0.5 个工作日 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 117 | 三峡集团 | 0%
自动计划 | 档案门户(效果图)制作 | 2.5 个工作日 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 120 | 梁飞 | 0%
自动计划 | 档案门户(架构图)修改 | 1 个工作日 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 121 | 王永生 | 0%